## 作業行程表
植物公園芝生管理業務 |  | 工程表 |  | 芝生年間管理表
工種区分 |  | 施工面積 | 回数 | 年間施工面積 | ４月 |  | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 備考
関連イベント |  |  |  |  | さくらまつり 4/5-4/29 夜間開園 4/6-4/14 |  | ゴールデンウィーク 4/29～5/5 みどりの日 5/4 |  | サマーフェア 噴水迷路 7/12～7/31 | サマーフェア 噴水迷路 8/1～8/31 | 夜間開園 9/13～9/28 | 秋のグリーンフェア 10/4～10/13 | 開園記念日 11/3 | 花と光のページェント夜間開園 12/1～12/23 |  |  | らんランまつり 3/1～3/9
芝生刈込み工A | 機械刈 | 1629 | 3 | 4887
| ハンドガイド式+肩掛式 | [16 empty] | 芝生広場
芝生刈込み工A | 機械刈 | 1044 | 3 | 3132
| ハンドガイド式+肩掛式 | [16 empty] | イベント広場
芝生刈込み工A | 機械刈 | 264 | 5 | 1320
| ハンドガイド式+肩掛式 | [16 empty] | ベゴニア温室・ログハウス前
芝生刈込み工B | 機械刈 | 266 | 5 | 1330
| 肩掛式 | [16 empty] | イベント広場斜面
芝生刈込み工B | 機械刈 | 1226 | 8 | 9808
| 肩掛式 | [16 empty] | 資料館前
芝生刈込み工B | 機械刈 | 614 | 6 | 3684
| 肩掛式 | [16 empty] | カスケード、ゲート前駐車場
除草工 | 抜根除草 | 2673 | 2 | 5346 | [13 empty] | 芝生広場
イベント広場
除草工 | 抜根除草 | 1226 | 3 | 3678
資料館前
除草工 | 抜根除草 | 1144 | 4 | 4576 | [13 empty] | イベント広場斜面、ベゴニア温室・ログハウス前、
カスケード、ゲート前駐車場
除草工 | 抜根除草 |  | #REF! |  |  | 0
| 今回から除外 | [16 empty] | イベント広場露地
除草工 |  |  | #REF!
| 今回から除外 | [16 empty] | 管理道沿い
ｴｱﾚｰｼｮﾝ |  | 2673 | 1 | 2673 | [13 empty] | 芝生広場
イベント広場
施肥工 |  | 3203 | 2 | 6406 | [13 empty] | 芝生広場、イベント広場、イベント広場斜面、
ﾍﾟﾚｯｸｽ8号 | [17 empty] | ベゴニア温室・ログハウス前
施肥目土入れ |  | 1002 | 1 | 1002 | [13 empty] | 資料館前（芝生部）
ﾍﾟﾚｯｸｽ8号 | [17 empty] | ベゴニア温室・ログハウス前
施肥目土入れ |  | 3487 | 1 | 3487 | [13 empty] | 芝生広場、イベント広場・イベント広場斜面、
ﾃﾏﾅｯｸｽ | [17 empty] | カスケード、ゲート前駐車場
施肥目土入れ |  | 2673 | 1 | 2673 | [13 empty] | 芝生広場
ﾃﾏﾅｯｸｽ | [17 empty] | イベント広場
薬剤散布工A |  | 3074 | 1 | 3074 | [13 empty] | 芝生広場、イベント広場、
ｼﾊﾞｹﾞﾝDF | [17 empty] | イベント広場斜面、ゲート前駐車場
薬剤散布工B |  | 3074 | 1 | 3074 | [13 empty] | 芝生広場、イベント広場、
ｼﾊﾞｹﾞﾝDF、ｸｻﾌﾞﾛｯｸ水和剤 | [17 empty] | イベント広場斜面、ゲート前駐車場