## 年間管理工程表
管理工 工程表
月 |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  | 回数
花壇名 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | （回）
月 花壇名: 大花壇; ５月 中: ◎; ９月 中: ◎; １１月 中: ◎; ２月 中: ◎ | 4
月 花壇名: 花壇 135.3㎡; 月 上: ＊; ５月 下: ＊; ６月 下: ＊; ７月 下: ＊; ８月 下: ＊; ９月 上: ＊; １０月 下: ＊; １１月 上: ＊; １月 中: ＊; １月 上: ＊; ２月 上: ＊ | 11
月 花壇名: 芝生 42.7㎡; 月 上: ①; ５月 中: ②; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; １２月 中: ②; ２月 中: ⑨; ３月 中: ⑧ | 11
月 花壇名: 芝生縁切り 69.5m; ５月 中: ■; ６月 上: ■; ７月 上: ■; ８月 下: ■; ９月 中: ■; １０月 中: ■ | 6
2 | bar: １月 中; ３月 中
5 | bar: 月 花壇名; ５月 中; ６月 上; ７月 上; ９月 中; １０月 中
月 花壇名: 花売店横花壇; ５月 中: ◎; ７月 中: ◎; ９月 中: ◎; １１月 中: ◎ | 4
月 花壇名: 花壇 44.2㎡; 月 上: ＊; ５月 下: ＊; ６月 下: ＊; ７月 下: ＊; ８月 下: ＊; ９月 上: ＊; １０月 下: ＊; １１月 上: ＊; １月 中: ＊; １月 上: ＊; ２月 上: ＊ | 11
月 花壇名: 芝生 13.5㎡; 月 上: ①; ５月 中: ②; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; １２月 中: ②; ２月 中: ⑨; ３月 中: ⑧ | 11
月 花壇名: 芝生縁切り 22.4m; ５月 中: ■; ６月 上: ■; ７月 上: ■; ８月 下: ■; ９月 中: ■; １０月 中: ■ | 6
2 | bar: １月 中; ３月 中
5 | bar: ５月 中; ６月 上; ７月 上; ９月 中; １０月 中
月 花壇名: 小花壇; ４月 上: ◎; ６月 上: ◎; １１月 中: ◎ | 3
月 花壇名: 花壇 49.6㎡; 月 上: ＊; ５月 下: ＊; ６月 下: ＊; ７月 下: ＊; ８月 下: ＊; ９月 中: ＊; ９月 上: ＊; １１月 上: ＊; １月 中: ＊; １月 上: ＊; ２月 上: ＊ | 11
月 花壇名: 芝生 18.3㎡; 月 上: ①; ５月 中: ②; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; １２月 中: ②; ２月 中: ⑨; ３月 中: ⑧ | 11
月 花壇名: 芝生縁切り 43.6m; ５月 中: ■; ６月 上: ■; ７月 上: ■; ８月 下: ■; ９月 中: ■; １０月 中: ■ | 6
2 | bar: １月 中; ３月 中
5 | bar: ５月 中; ６月 上; ７月 上; ９月 中; １０月 中
月 花壇名: カスケード前; ５月 中: ◎; ６月 上: ◎; ９月 中: ◎; １１月 中: ◎ | 4
月 花壇名: 花壇 115.0㎡; 月 上: ＊; ５月 下: ＊; ６月 下: ＊; ７月 下: ＊; ８月 下: ＊; ９月 上: ＊; １１月 上: ＊; １月 中: ＊; １月 上: ＊; ２月 上: ＊ | 10
月 花壇名: 芝生 16.5㎡; 月 上: ①; ５月 中: ②; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; １２月 中: ②; ２月 中: ⑨; ３月 中: ⑧ | 11
月 花壇名: 芝生縁切り 55.5m; ５月 中: ■; ６月 上: ■; ７月 上: ■; ８月 下: ■; ９月 中: ■; １０月 中: ■ | 8
2 | bar: １月 中; ３月 中
5 | bar: ５月 中; ６月 上; ７月 上; ９月 中; １０月 中
月 花壇名: カスケード池下; ４月 上: ◎; ６月 上: ◎; １１月 中: ◎ | 3
月 花壇名: 花壇 36.5㎡; 月 上: ＊; ５月 下: ＊; ６月 下: ＊; ７月 下: ＊; ８月 下: ＊; １１月 上: ＊; １月 中: ＊; １月 上: ＊; ２月 上: ＊ | 9
月 花壇名: 芝生 2.5㎡; 月 上: ①; ５月 中: ②; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; １２月 中: ②; ２月 中: ⑨; ３月 中: ⑧ | 11
月 花壇名: 芝生縁切り 12.1m; ５月 中: ■; ６月 上: ■; ７月 上: ■; ８月 下: ■; ９月 中: ■; １０月 中: ■ | 6
2 | bar: １月 中; ３月 中
5 | bar: ５月 中; ６月 上; ７月 上; ９月 中; １０月 中
月 花壇名: 大温室横; ５月 中: ◎; ９月 中: ◎; １１月 中: ◎; ２月 中: ◎ | 4
月 花壇名: 花壇 47.6m2; 月 上: ＊; ５月 下: ＊; ６月 下: ＊; ７月 下: ＊; ８月 下: ＊; ９月 上: ＊; １１月 上: ＊; １月 中: ＊; １月 上: ＊; ２月 上: ＊ | 10
月 花壇名: 芝生 8.6㎡; 月 上: ①; ５月 中: ②; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; １２月 中: ②; ２月 中: ⑨; ３月 中: ⑧ | 11
6 | bar: ５月 中; ６月 上; ７月 上; ８月 下; ９月 中; １０月 中
月 花壇名: 芝生縁切り 24.5m; １月 中: □; ３月 中: □ | 2
5 | bar: ５月 中; ６月 上; ７月 上; ９月 中; １０月 中
月 花壇名: イベント広場北; ４月 中: ◎; ６月 上: ◎; １１月 中: ◎ | 3
月 花壇名: 花壇 39.2㎡; 月 上: ＊; ５月 下: ＊; ６月 下: ＊; ７月 下: ＊; ８月 下: ＊; １１月 上: ＊; １月 中: ＊; １月 上: ＊; ２月 上: ＊ | 9
月 上: ①; ５月 中: ②; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; １２月 中: ②; ２月 中: ⑨; ３月 中: ⑧ | 11
月 花壇名: レストラン前; ４月 上: 〇; ６月 下: ●; ８月 上: ◎; １０月 上: 〇 | 〇２●１◎１
月 花壇名: 花壇 350.0m2; ６月 下: ＊; ７月 中: ＊; ８月 下: ＊; ９月 上: ＊; １０月 下: ＊ | 5
月 花壇名: 芝生 22.9 m2; 月 上: ①; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; ３月 中: ⑧ | 7
月 花壇名: 芝生縁切り 65.3m; ５月 中: ■; ６月 上: ■; ７月 上: ■; ８月 下: ■; ９月 中: ■; １０月 中: ■ | 6
2 | bar: １月 中; ３月 中
5 | bar: ５月 中; ６月 上; ７月 上; ９月 中; １０月 中
月 花壇名: うらら池横花壇; 月 上: ＊; ５月 下: ＊; ６月 下: ＊; ７月 下: ＊; ９月 中: ＊; ９月 上: ＊; １０月 下: ＊; １１月 上: ＊; １月 上: ＊; ２月 上: ＊ | 10
月 花壇名: 花壇 72.0㎡; 月 上: ①; ５月 中: ②; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; ３月 中: ⑧ | 8
月 花壇名: レストラン横; 月 上: ＊; ５月 下: ＊; ６月 下: ＊; ７月 下: ＊; ８月 下: ＊; ９月 中: ＊; ９月 上: ＊; １０月 下: ＊; １１月 上: ＊; １月 上: ＊; ２月 上: ＊ | 11
月 花壇名: 花壇 31.8㎡; 月 上: ①; ５月 中: ②; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; ３月 中: ⑧ | 10
月 花壇名: 展望塔横; 月 上: ＊; ５月 下: ＊; ６月 下: ＊; ７月 下: ＊; ８月 下: ＊; ９月 中: ＊; ９月 上: ＊; １１月 上: ＊; １月 上: ＊; ２月 上: ＊ | 10
月 花壇名: 花壇 36.2㎡; 月 上: ①; ５月 中: ②; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; １２月 中: ②; ３月 中: ⑧ | 10
月 花壇名: ログハウス横; ５月 中: 〇 | 1
月 花壇名: 花壇 40.6 m2; 月 上: ＊; ５月 下: ＊; ６月 下: ＊; ７月 下: ＊; ８月 下: ＊; ９月 中: ＊; １１月 上: ＊ | 7
月 花壇名: 芝生 21.0 m2; 月 上: ①; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; １２月 中: ②; ３月 中: ⑧ | 9
月 花壇名: 芝生縁切り 30.9 m; ５月 中: ■; ６月 上: ■; ７月 上: ■; ８月 下: ■; ９月 中: ■; １０月 中: ■ | 6
5 | bar: ５月 中; ６月 上; ７月 上; ９月 中; １０月 中
カスケード 137㎡
月 花壇名: コンテナ類、ハンギングバスケット、自主花壇; 月 上: ①; ５月 中: ②; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; １２月 中: ②; ２月 中: ⑨; ３月 中: ⑧ | 11
ゲート前階段 27㎡
月 花壇名: コンテナ類; 月 上: ①; ５月 中: ②; ６月 中: ③; ７月 中: ④; ７月 上: ⑤; ８月 下: ⑥; ９月 中: ⑦; １０月 中: ⑧; １２月 中: ②; ２月 中: ⑨; ３月 中: ⑧ | 11
凡例及び期間別の各工種数量
月 花壇名: 月; ４月 中: ４月; ５月 中: ５月; ６月 中: ６月; ７月 中: ７月; ８月 中: ８月; ９月 中: ９月; １０月 中: １０月; １１月 中: １１月; １２月 中: １２月; １月 中: １月; １月 上: ２月（注２）; ３月 中: ３月 | 総数量
工種名 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | （㎡）
月 工種名: ◎：花苗植替工 (抜取・積込含む); ４月 中: 39.2; ４月 上: 86.1; ５月 中: 342.1; ６月 上: 240.3; ７月 中: 22; ８月 上: 350; ９月 中: 342.1; １１月 中: 467.4; ２月（注２） 中: 57.8 | 1947
月 工種名: ●：花苗植替工 (抜取・積込含まず); ６月 下: 350 | 350
月 工種名: 〇：花苗植替工 抜き取り撤去; ４月 上: 350; ５月 中: 40.6; １０月 上: 350 | 740.6
月 工種名: ＊：除草・花がら古葉とり; 月 上: 648; ５月 下: 648; ６月 下: 998; ７月 中: 350; ７月 下: 648; ８月 下: 926; ９月 中: 230.2; ９月 上: 881.7; １０月 下: 633.3; １１月 上: 648; １月 中: 467.4; ２月（注２） 上: 607.4; ２月（注２） 上: 607.4 | 8293.4
月 工種名: ①：病害虫駆除①; 月 上: 1162 | 1162
月 工種名: ②：病害虫駆除②; ５月 中: 771.4; １２月 中: 708.2 | 1479.6
月 工種名: ③：病害虫駆除③; ６月 中: 812 | 812
月 工種名: ④：病害虫駆除④; ７月 中: 1162 | 1162
月 工種名: ⑤：病害虫駆除⑤; ７月 上: 1162 | 1162
月 工種名: ⑥：病害虫駆除⑥; ８月 下: 1162 | 1162
月 工種名: ⑦：病害虫駆除⑦; ９月 中: 1162 | 1162
月 工種名: ⑧：病害虫駆除⑧; １０月 中: 1162; ３月 中: 1162 | 2324
月 工種名: ⑨：病害虫駆除⑨; ２月（注２） 中: 631.4 | 631.4
月 工種名: ▽：芝生縁切り; ５月 中: 323.8; ６月 上: 323.8; ７月 上: 323.8; ９月 中: 323.8; １０月 中: 323.8 | 1619 | 芝生縁切り工のみ単位は m
月 工種名: ■：芝生機械除草; ５月 中: 146; ６月 上: 146; ７月 上: 146; ８月 下: 146; ９月 中: 146; １０月 中: 146 | 876
月 工種名: □：芝生抜根除草; １月 中: 125; ３月 中: 125 | 250
（注１）７月中旬の花売店横花壇植替工は指定した範囲のみで施工。施工位置図および植替図面を参照
（注２）２月中旬の植替工は大花壇の指定した範囲及び大温室横花壇の指定した範囲において施工。施工位置図及び植替図面を参照
病害虫駆除各薬剤名 | 記号 |  |  | 薬剤名 |  |  |  | 希釈倍率 |  |  | 散布液量 | [5 empty] | 花苗植替工の面積（㎡）
| ① | ゲッター水和剤 | [5 empty] | 1000倍 |  | 30L/a | [6 empty] | 花苗植替工（抜き取り撤去含む）年間の面積合計 | [9 empty] | 1947
|  | アルバリン顆粒水溶剤 | [5 empty] | 2000倍 | [8 empty] | 花苗植替工（抜き取り撤去含まず）年間の面積合計 | [9 empty] | 350
| ② | オーソサイド水和剤８０ | [5 empty] | 600倍 |  | 30L/a | [6 empty] | 花苗植替工 年間の植替面積合計 | [9 empty] | 2297
|  | アディオン乳剤 | [5 empty] | 2000倍 | [8 empty] | 花苗植替工 抜き取り撤去の年間面積合計 | [9 empty] | 740.6
| ③ | ベンレート水和剤 | [5 empty] | 2000倍 |  | 30L/a
|  | アファーム乳剤 | [5 empty] | 2000倍
| ④ | ダコニール1000 | [5 empty] | 1000倍 |  | 30L/a
|  | テデオン乳剤 | [5 empty] | 800倍
| ⑤ | オーソサイド水和剤80 | [5 empty] | 600倍 |  | 30L/a
|  | ロディー乳剤 | [5 empty] | 1000倍
|  | ピラニカEW | [5 empty] | 2000倍
| ⑥ | トップジンM水和剤 | [5 empty] | 1500倍 |  | 30L/a
|  | オルトラン水和剤 | [5 empty] | 1000倍
|  | アファーム乳剤 | [5 empty] | 2000倍 | [5 empty] | 1a=100㎡
| ⑦ | ダコニール1000 | [5 empty] | 1000倍 |  | 30L/a
|  | アディオン乳剤 | [5 empty] | 2000倍
| ⑧ | トリフミン水和剤 | [5 empty] | 3000倍 |  | 30L/a
|  | トレボン乳剤 | [5 empty] | 1000倍
| ⑨ | トップジンM水和剤 | [5 empty] | 1500倍 |  | 30L/a
|  | オルトラン水和剤 | [5 empty] | 1000倍
（注１）
（注２）
（注２）

## 植替工における薬剤・苦土石灰、牛糞堆肥使用料および植栽間隔
植替工時の薬剤、苦土石灰、牛糞堆肥使用量および植栽間隔
|  | 植替面積(m2) | モスピラン(kg) | オルトラン(kg) | 苦土石灰(kg) | 牛糞堆肥(kg) | 植栽間隔（株/m2）
4月中旬～5月中旬 | 大花壇 | 135.3 | 0.8118 |  | 13.53 |  | 9 | 抜取・積込含む | 株間33 cm
| 花売店横 | 44.2 | 0.2652 |  | 4.42 |  | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| 小花壇 | 49.6 | 0.2976 |  | 4.96 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| カスケード前 | 115 | 0.69 |  | 11.5 |  | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| カスケード池下 | 36.5 | 0.219 |  | 3.65 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| 大温室横 | 47.6 | 0.2856 |  | 4.76 |  | 9 | 抜取・積込含む | 株間40 cm
| イベント広場北 | 39.2 | 0.2352 |  | 3.92 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| レストラン前 | 350.0m2 抜き取り撤去のみ
| ログハウス横 | 40.6m2 抜き取り撤去のみ
6月下旬～7月上旬 | 大花壇
| 花売店横（指定部分） | 22 |  | 0.132 | 2.2 |  | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| 小花壇 | 49.6 |  | 0.2976 | 4.96 |  | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| カスケード前 | 115 |  | 0.69 | 11.5 |  | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| カスケード池下 | 36.5 |  | 0.219 | 3.65 |  | 11 | 抜取・積込含む | 株間30cm
大温室横
| イベント広場北 | 39.2 |  | 0.2352 | 3.92 |  | 6 | 抜取・積込含む | 株間40 cm
| レストラン前 | 350 |  | 2.1 | 35 |  | 4 | 抜取・積込含まず | 株間50 cm
ログハウス横
９月上中旬 | 大花壇 | 135.3 | 0.8118 |  | 13.53 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| 花売店横 | 44.2 | 0.2652 |  | 4.42 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
小花壇
| カスケード前 | 115 | 0.69 |  | 11.5 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20cm
カスケード池下
| 大温室横 | 47.6 | 0.2856 |  | 4.76 |  | 25 |  | 株間20 cm
イベント広場北
| レストラン前 | 350 | 2.1 |  | 35 |  | 11 | 抜取・積込含む | 株間30 cm
ログハウス横
11月上旬～中旬 | 大花壇 | 135.3 |  | 0.8118 | 13.53 | 270.6 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| 花売店横 | 44.2 |  | 0.2652 | 4.42 | 88.4 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| 小花壇 | 49.6 |  | 0.2976 | 4.96 | 99.2 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| カスケード前 | 115 |  | 0.69 | 11.5 | 230 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| カスケード池下 | 36.5 |  | 0.219 | 3.65 | 73 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| 大温室横 | 47.6 |  | 0.2856 | 4.76 | 95.2 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| イベント広場北 | 39.2 |  | 0.2352 | 3.92 | 78.4 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| レストラン前 | 350.0m2 抜き取り撤去のみ
ログハウス横
２月 | 大花壇（指定部分） | 32 | 0.192 |  | 3.2 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
花売店横
小花壇
カスケード前
カスケード池下
| 大温室横（指定部分） | 25.8 | 0.1548 |  | 2.58 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
イベント広場北
レストラン前
ログハウス横
植替工 工種別年間面積
植替工種 |  |  | 年間面積(m2) | 備考
25株/m2、牛糞堆肥、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  | 467.4 | 抜取・積込含む
25株/m2、苦土石灰、モスピラン粒剤 |  |  | 525.2 | 抜取・積込含む
16株/m2、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  | 186.6 | 抜取・積込含む
16株/m2、苦土石灰、モスピラン粒剤 |  |  | 159.2 | 抜取・積込含む
11株/m2、苦土石灰、モスピラン粒剤 |  |  | 350 | 抜取・積込含む
11株/m2、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  | 36.5 | 抜取・積込含む
9株/m2、苦土石灰、モスピラン粒剤 |  |  | 182.9 | 抜取・積込含む
6株/m2、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  | 39.2 | 抜取・積込含む
4株/m2、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  | 350 | 抜取・積込含まず
抜き取り撤去 |  |  | 740.6 | 積込含む
植替工（抜き取り撤去含む）年間の面積合計 |  |  | 1947
| 植替工（抜き取り撤去含まず）年間の面積合計 |  | 350
植替工 年間の植え付け面積合計 |  |  | 2297
抜き取り撤去工の年間面積合計 |  |  | 740.6
植替工 総面積 |  |  | 3037.6