## 年間管理工程表
管理工 工程表
月 |  |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  | 回数
花壇名 |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | （回）
大花壇 | [6 empty] | ◎ | [11 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ | [10 empty] | ◎ |  |  | 4
花壇 | 135.3 | ㎡ |  |  | ＊B |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  |  | ＊ | [5 empty] | ＊A | [5 empty] | ＊A | [5 empty] | ＊：5, ＊Ａ：2, ＊B：1
芝生機械除草 | 51.2 | ㎡ | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11
芝生抜根除草 | 42.7 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8
芝生縁切り | 69.5 | m | [18 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2
[7 empty] | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5
花売店横花壇 | [6 empty] | ◎ | [5 empty] | 〇 | [11 empty] | ◎ | [13 empty] | ◎2 〇1
花壇 | 44.2 | ㎡ | ＊ |  |  |  |  | ＊ |  |  | ＊ | [5 empty] | ＊ | [15 empty] | ＊ | [5 empty] | ＊：5
芝生機械除草 | 16.2 | ㎡ | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11
芝生抜根除草 | 13.5 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8
芝生縁切り | 22.4 | m | [18 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2
[7 empty] | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5
小花壇 | [5 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ | [12 empty] | ◎ | [13 empty] | 3
花壇 | 47 | ㎡ |  |  | ＊B |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  | ＊ |  | ＊ | [5 empty] | ＊A | [5 empty] | ＊A | [5 empty] | ＊：6, ＊Ａ：2, ＊B：1
芝生機械除草 | 22 | ㎡ | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11
芝生抜根除草 | 18.3 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8
芝生縁切り | 43.6 | m | [18 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2
[7 empty] | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5
カスケード前 | [6 empty] | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [6 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ | [13 empty] | 4
花壇 | 115 | ㎡ |  |  | ＊B |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  |  | ＊ | [5 empty] | ＊A | [11 empty] | ＊：5, ＊Ａ：1, ＊B：1
芝生機械除草 | 19.8 | ㎡ | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11
芝生抜根除草 | 16.5 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8
芝生縁切り | 55.5 | m | [18 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2
[7 empty] | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5
カスケード池下 | [5 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ | [12 empty] | ◎ | [13 empty] | 3
花壇 | 36.5 | ㎡ | ＊ |  |  |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ | [15 empty] | ＊ | [5 empty] | ＊：6
芝生機械除草 | 3 | ㎡ | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11
芝生抜根除草 | 2.5 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8
芝生縁切り | 12.1 | m | [18 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2
[7 empty] | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5
大温室横 | [6 empty] | ◎ | [11 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ | [10 empty] | ◎ |  |  | 4
花壇 | 47.6 | ㎡ | [5 empty] | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  |  | ＊ | [17 empty] | ＊：5
芝生機械除草 | 10.3 | ㎡ | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11
芝生抜根除草 | 8.6 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8
芝生縁切り | 24.5 | m | [18 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2
[7 empty] | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5
イベント広場北 |  |  |  | ◎ | [6 empty] | ◎ | [13 empty] | ◎ | [13 empty] | 3
花壇 | 39.2 | ㎡ | [5 empty] | ＊ | [5 empty] | ＊ |  |  | ＊ | [15 empty] | ＊ | [5 empty] | ＊：4
|  |  | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11
レストラン前 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | ● | [6 empty] | ◎ | [5 empty] | 〇 | [14 empty] | 〇２●１◎１
花壇 | 350 | ㎡ | [10 empty] | ＊ |  |  |  | ＊ |  |  |  | ＊ | [17 empty] | ＊：3
芝生機械除草 | 22.9 | ㎡ | ① | [9 empty] | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [14 empty] | ⑧ |  | 7
芝生抜根除草 | 22.9 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8
芝生縁切り | 65.3 | m | [18 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2
[7 empty] | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5
うらら池横花壇 |  |  | ＊ |  |  |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  |  |  | ＊ |  | ＊ | [17 empty] | ＊：6
花壇 | 72 | ㎡ | [5 empty] | ② | [8 empty] | ⑥ |  |  |  |  | ⑧ | [16 empty] | 3
レストラン横 |  |  | ＊ |  |  |  |  | ＊ | [5 empty] | ＊ |  |  |  |  | ＊ |  | ＊ | [11 empty] | ＊ | [5 empty] | ＊：6
花壇 | 31.8 | ㎡ | ① | [6 empty] | ③ |  |  |  |  | ⑤ |  |  |  |  | ⑦ | [16 empty] | ⑧ |  | 5
展望塔前 | [13 empty] | ＊ |  |  | ＊ |  | ＊ |  | ＊ | [17 empty] | 4
花壇 | 36.2 | ㎡ | [10 empty] | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | [18 empty] | 4
ログハウス横 | [38 empty] | -
花壇 | 40.6 | ㎡ | [36 empty] | -
芝生機械除草 | 21 | ㎡ | [5 empty] | ② |  | ③ |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | [18 empty] | 6
芝生抜根除草 | 21 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8
芝生縁切り | 30.9 | m |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5
カスケード | [38 empty] | -
コンテナ類、ハンギングバスケット、花壇 | [38 empty] | -
| 137 | ㎡ | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11
ゲート前階段 | [38 empty] | -
コンテナ類 | 27 | ㎡ | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  |  | ④ |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11
凡例及び期間別の各工種数量
月 |  |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  | ２月（注２） |  |  |  | ３月 |  | 総数量
工種名 |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | （㎡）
◎：花苗植替工 (抜取・積込含む) |  |  |  | 39.2 |  | 83.5 | 342.1 |  |  |  | 39.2 | 198.5 | [5 empty] | 350 | 297.9 | [5 empty] | 464.8 | [10 empty] | 57.8 |  |  | 1873
●：花苗植替工 (抜取・積込含まず) | [10 empty] | 350 | [27 empty] | 350
〇：花苗植替工 抜き取り撤去 | [5 empty] | 350 | [6 empty] | 44.2 | [10 empty] | 350 | [14 empty] | 744.2
＊：除草（手抜き）・花がら古葉取り工 |  |  | 184.5 |  |  |  |  | 568.6 |  |  | 497.6 |  | 350 | 560.6 |  |  | 851 |  | 187 |  | 834.9 | [11 empty] | 151.7 | [5 empty] | 4185.9
＊A：除草（手抜き）・パンジー花がら古葉取り工A | [26 empty] | 265.3 | [5 empty] | 150.3 | [5 empty] | 415.6 | （注２）
＊B：除草（手抜き）・パンジー花がら古葉取り工B |  |  |  |  | 265.3 | [33 empty] | 265.3 | （注２）
①：病害虫駆除① |  |  | 1010.6 | [35 empty] | 1010.6
②：病害虫駆除② | [7 empty] | 741.4 | [19 empty] | 628.8 | [10 empty] | 1370.2
③：病害虫駆除③ | [9 empty] | 701.2 | [28 empty] | 701.2
④：病害虫駆除④ | [12 empty] | 1055.6 | [25 empty] | 1055.6
⑤：病害虫駆除⑤ | [14 empty] | 1087.4 | [23 empty] | 1087.4
⑥：病害虫駆除⑥ | [16 empty] | 1127.6 | [21 empty] | 1127.6
⑦：病害虫駆除⑦ | [19 empty] | 1087.4 | [18 empty] | 1087.4
⑧：病害虫駆除⑧ | [21 empty] | 1050.8 | [14 empty] | 1010.6 |  | 2061.4
⑨：病害虫駆除⑨ | [33 empty] | 628.8 |  |  |  |  | 628.8
▽：芝生縁切り | [6 empty] | 323.8 |  |  |  |  | 323.8 |  |  |  |  | 323.8 |  | 323.8 |  |  | 323.8 | [16 empty] | 1619 | 芝生縁切り工のみ単位は m
■：芝生機械除草 |  |  |  | 166.4 |  |  | 166.4 |  | 166.4 |  |  | 166.4 |  |  | 166.4 |  | 166.4 |  | 166.4 |  |  | 166.4 | [16 empty] | 1331.2
□：芝生抜根除草 | [20 empty] | 125 | [15 empty] | 125 |  | 250
（注１）２月上旬の植付工は大花壇の指定した範囲32.0㎡及び大温室横花壇の指定した範囲25.8㎡において施工。施工位置図及び植付図面を参照
（注２）除草・パンジー花がら古葉取り工ＡおよびＢについて、施工対象はパンジー植栽区とする。このため、大花壇の施工面積は103.3㎡となる。
|  |  | 病害虫駆除各薬剤名 | [15 empty] | 花苗植替工の面積（㎡）
|  |  | 記号 |  |  | 薬剤名 |  |  |  | 希釈倍率 |  |  | 散布液量 | [5 empty] | 花苗植替工（抜き取り撤去含む）年間の面積合計 | [9 empty] | 1873
|  |  | ① | ゲッター水和剤 | [5 empty] | 1000倍 |  | 30L/a | [6 empty] | 花苗植替工（抜き取り撤去含まず）年間の面積合計 | [9 empty] | 350
|  |  |  | アルバリン顆粒水溶剤 | [5 empty] | 2000倍 | [8 empty] | 花苗植替工 年間の植え付け面積合計 | [9 empty] | 2223
|  |  | ② | オーソサイド水和剤 | [5 empty] | 600倍 |  | 30L/a | [6 empty] | 花苗植替工 抜き取り撤去の年間面積合計 | [9 empty] | 744.2
|  |  |  | アディオン乳剤 | [5 empty] | 2000倍
|  |  | ③ | ベンレート水和剤 | [5 empty] | 2000倍 |  | 30L/a
|  |  |  | アファーム乳剤 | [5 empty] | 2000倍
|  |  | ④ | ダコニール1000 | [5 empty] | 1000倍 |  | 30L/a
|  |  |  | テデオン乳剤 | [5 empty] | 800倍
|  |  | ⑤ | オーソサイド水和剤 | [5 empty] | 800倍 |  | 30L/a
|  |  |  | ロディー乳剤 | [5 empty] | 1000倍
|  |  |  | ピラニカEW | [5 empty] | 2000倍
|  |  | ⑥ | トップジンM水和剤 | [5 empty] | 1500倍 |  | 30L/a
|  |  |  | オルトラン水和剤 | [5 empty] | 1000倍 | [5 empty] | 1a=100㎡
|  |  |  | アファーム乳剤 | [5 empty] | 1000倍
|  |  | ⑦ | ダコニール1000 | [5 empty] | 1000倍 |  | 30L/a
|  |  |  | アディオン乳剤 | [5 empty] | 2000倍
|  |  | ⑧ | トリフミン水和剤 | [5 empty] | 3000倍 |  | 30L/a
|  |  |  | トレボン乳剤 | [5 empty] | 1000倍
|  |  | ⑨ | トップジンM水和剤 | [5 empty] | 1500倍 |  | 30L/a
|  |  |  | オルトラン水和剤 | [5 empty] | 1000倍
（注１）
（注１）
（注１）

## 植付工における薬剤・苦土石灰、牛糞堆肥使用料および植栽間隔
植替工時の薬剤、苦土石灰、牛糞堆肥使用量および植栽間隔
施行時期 | 花壇名 | 植付面積(㎡) | モスピラン(kg) | オルトラン(kg) | 苦土石灰(kg) | 牛糞堆肥(kg) | 植栽間隔（株/㎡） | 備考
4月中旬～5月下旬 | 大花壇 | 135.3 | 0.8118 |  | 13.53 |  | 9 | 抜取・積込含む | 株間33 cm
| 花売店横 | 44.2 | 0.2652 |  | 4.42 |  | 9 | 抜取・積込含む | 株間33 cm
| 小花壇 | 47 | 0.282 |  | 4.7 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| カスケード前 | 115 | 0.69 |  | 11.5 |  | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| カスケード池下 | 36.5 | 0.219 |  | 3.65 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| 大温室横 | 47.6 | 0.2856 |  | 4.76 |  | 9 | 抜取・積込含む | 株間40 cm
| イベント広場北 | 39.2 | 0.2352 |  | 3.92 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| レストラン前 | 350 | ㎡ 抜き取り撤去 |  |  |  |  | 積込含む
施行時期 | 花壇名 | 植付面積(㎡) | モスピラン(kg) | オルトラン(kg) | 苦土石灰(kg) | 牛糞堆肥(kg) | 植栽間隔（株/㎡） | 備考
６月下旬～７月上旬 | 大花壇 | -
| 花売店横 | 44.2 | ㎡ 抜き取り撤去 |  |  |  |  | 積込含む
| 小花壇 | 47 |  | 0.282 | 4.7 |  | 16 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| カスケード前 | 115 |  | 0.69 | 11.5 |  | 16 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| カスケード池下 | 36.5 |  | 0.219 | 3.65 |  | 11 | 抜取・積込含む | 株間30cm
| 大温室横 | -
| イベント広場北 | 39.2 |  | 0.2352 | 3.92 |  | 6 | 抜取・積込含む | 株間40 cm
| レストラン前 | 350 |  | 2.1 | 35 |  | 4 | 抜取・積込含まず | 株間50 cm
施行時期 | 花壇名 | 植付面積(㎡) | モスピラン(kg) | オルトラン(kg) | 苦土石灰(kg) | 牛糞堆肥(kg) | 植栽間隔（株/㎡） | 備考
９月上中旬 | 大花壇 | 135.3 | 0.8118 |  | 13.53 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| 花売店横 | -
| 小花壇 | -
| カスケード前 | 115 | 0.69 |  | 11.5 |  | 16 | 抜取・積込含む | 株間25cm
カスケード池下
| 大温室横 | 47.6 | 0.2856 |  | 4.76 |  | 25 |  | 株間20 cm
| イベント広場北 | -
| レストラン前 | 350 | 2.1 |  | 35 |  | 11 | 抜取・積込含む | 株間30 cm
施行時期 | 花壇名 | 植付面積(㎡) | モスピラン(kg) | オルトラン(kg) | 苦土石灰(kg) | 牛糞堆肥(kg) | 植栽間隔（株/㎡） | 備考
11月上旬～中旬 | 大花壇 | 135.3 |  | 0.8118 | 13.53 | 270.6 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| 花売店横 | 44.2 |  | 0.2652 | 4.42 | 88.4 | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| 小花壇 | 47 |  | 0.282 | 4.7 | 94 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| カスケード前 | 115 |  | 0.69 | 11.5 | 230 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| カスケード池下 | 36.5 |  | 0.219 | 3.65 | 73 | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| 大温室横 | 47.6 |  | 0.2856 | 4.76 | 95.2 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| イベント広場北 | 39.2 |  | 0.2352 | 3.92 | 78.4 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| レストラン前 | 350 | ㎡抜き取り撤去 |  |  |  |  | 積込含む
施行時期 | 花壇名 | 植付面積(㎡) | モスピラン(kg) | オルトラン(kg) | 苦土石灰(kg) | 牛糞堆肥(kg) | 植栽間隔（株/㎡） | 備考
３月 | 大花壇（指定部分） | 32 | 0.192 |  | 3.2 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| 花売店横 | -
| 小花壇 | -
| カスケード前 | -
| カスケード池下 | -
| 大温室横（指定部分） | 25.8 | 0.1548 |  | 2.58 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| イベント広場北 | -
| レストラン前 | -
植替工 工種別年間面積
植付工種 |  |  | 年間面積(m2) | 備考
25株/m2、牛糞堆肥、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  | 384.1 | 抜取・積込含む
25株/m2、苦土石灰、モスピラン粒剤 |  |  | 363.4 | 抜取・積込含む
16株/m2、牛糞堆肥、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  | 80.7 | 抜取・積込含む
16株/m2、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  | 162 | 抜取・積込含む
16株/m2、苦土石灰、モスピラン粒剤 |  |  | 230 | 抜取・積込含む
11株/m2、苦土石灰、モスピラン粒剤 |  |  | 350 | 抜取・積込含む
11株/m2、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  | 36.5 | 抜取・積込含む
9株/m2、苦土石灰、モスピラン粒剤 |  |  | 227.1 | 抜取・積込含む
6株/m2、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  | 39.2 | 抜取・積込含む
4株/m2、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  | 350 | 抜取・積込含まず
抜き取り撤去 |  |  | 744.2 | 積込含む
植替工（抜き取り撤去含む）年間の面積合計 |  |  | 1873
| 植替工（抜き取り撤去含まず）年間の面積合計 |  | 350
植替工 年間の植え付け面積合計 |  |  | 2223
抜き取り撤去工の年間面積合計 |  |  | 744.2
植替工及び抜き取り撤去工 総面積 |  |  | 2967.2