## 年間管理工程表
管理工 工程表
月 |  |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月 |  | 回数 | 花苗植替工の面積（㎡）
花壇名 |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | （回） | 花苗植替工（抜取撤去含む）年間の面積合計 |  |  |  |  | 1497.5
（１）大花壇 | [6 empty] | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [7 empty] | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [10 empty] | ◎ |  |  | 5 | 花苗植替工（抜取撤去含まず）年間の面積合計 |  |  |  |  | 389.2
花壇面積 | 135.3 | ㎡ |  | ＊B |  |  |  |  | ＊ |  | ＊ |  | ＊ |  | ＊ | [6 empty] | ＊ |  |  |  |  | ＊A | [5 empty] | ＊A |  |  |  | ＊B |  | ＊：5, ＊Ａ：2, ＊B：2 | 花苗植替工 年間の植え付け面積合計 |  |  |  |  | 1886.7
芝生縁切り | 69.5 | m | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11 | 花苗植替工 抜取撤去の年間面積合計 |  |  |  |  | 739.2
芝生機械除草 | 51.2 | ㎡ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5
芝生抜根除草 | 42.7 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8
[21 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2 | 病害虫駆除各薬剤名
（２）花売店横花壇 | [38 empty] | - | 記号 |  | 薬剤名 | 希釈倍率 |  | 散布液量
花壇面積 | 44.2 | ㎡ | ＊ | [7 empty] | ＊ |  |  |  | ＊ |  |  |  | ＊ |  | ＊ | [17 empty] | ＊：5 | ① | ゲッター水和剤 |  | 1000倍 | 30L/100㎡
芝生縁切り | 22.4 | m | ① | [6 empty] | ③ |  | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 10 |  | アルバリン顆粒水溶剤 |  | 2000倍
芝生機械除草 | 16.2 | ㎡ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5 | ② | オーソサイド水和剤80 |  | 600倍 | 30L/100㎡
芝生抜根除草 | 13.5 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8 |  | アディオン乳剤 |  | 2000倍
[21 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2 | ③ | ベンレート水和剤 |  | 2000倍 | 30L/100㎡
（３）小花壇 | [5 empty] | ◎ | [12 empty] | ◎ | [5 empty] | ◎ | [13 empty] | 3 |  | アファーム乳剤 |  | 2000倍
花壇面積 | 47 | ㎡ | ＊B |  |  |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ | ＊ | [6 empty] | ＊ |  |  |  |  | ＊A | [5 empty] | ＊A |  |  |  | ＊B |  | ＊：5, ＊Ａ：2, ＊B：2 | ④ | エムダイファー水和剤 |  | 500倍 | 30L/100㎡
芝生縁切り | 43.6 | m | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11 |  | カネマイトフロアブル |  | 1000倍
芝生機械除草 | 22 | ㎡ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5 | ⑤ | オーソサイド水和剤80 |  | 600倍 | 30L/100㎡
芝生抜根除草 | 18.3 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8 |  | ロディー乳剤 |  | 1000倍
[21 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2 |  | ピラニカEW |  | 2000倍
（４）カスケード前花壇 |  |  |  |  | ◎ | [14 empty] | ◎ |  |  |  | ◎ | [14 empty] | 3 | ⑥ | トップジンM水和剤 |  | 1500倍 | 30L/100㎡
花壇面積 | 115 | ㎡ | ＊B |  |  |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ | ＊ | [5 empty] | ＊ | [5 empty] | ＊A | [5 empty] | ＊A |  |  |  | ＊B |  | ＊：5, ＊Ａ：2, ＊B：2 |  | オルトラン水和剤 |  | 1000倍
芝生縁切り | 55.5 | m | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11 |  | アファーム乳剤 |  | 1000倍
芝生機械除草 | 19.8 | ㎡ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5 | ⑦ | ダコニール1000 |  | 1000倍 | 30L/100㎡
芝生抜根除草 | 16.5 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8 |  | アディオン乳剤 |  | 2000倍
[21 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2 | ⑧ | トリフミン水和剤 |  | 3000倍 | 30L/100㎡
（５）大温室横花壇 | [38 empty] | - |  | プレオフロアブル |  | 1000倍
花壇面積 | 47.6 | ㎡ | [8 empty] | ＊ |  |  | ＊ | ＊ | [23 empty] | ＊：3 | ⑨ | トップジンM水和剤 |  | 1500倍 | 30L/100㎡
芝生縁切り | 24.5 | m | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11 |  | オルトラン水和剤 |  | 1000倍
芝生機械除草 | 10.3 | ㎡ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5
芝生抜根除草 | 8.6 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8
[21 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2
（６）イベント広場北花壇 |  |  |  | ◎ | [6 empty] | 〇 | [12 empty] | ● | [14 empty] | 〇1●１◎１
花壇面積 | 39.2 | ㎡ | [5 empty] | ＊ | [5 empty] | ＊ | ＊ | [17 empty] | ＊ | [5 empty] | ＊：4
|  |  | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ | [17 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 6
（７）レストラン前花壇 | [5 empty] | 〇 |  |  |  |  | ● | [7 empty] | ◎ |  |  |  |  | 〇 | [14 empty] | 〇２●１◎１
花壇面積 | 350 | ㎡ | [6 empty] | ＊ |  |  |  | ＊ |  | ＊ | [5 empty] | ＊ | [17 empty] | ＊：4
芝生縁切り | 65.3 | m | ① | [8 empty] | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [14 empty] | ⑧ |  | 7
芝生機械除草 | 22.9 | ㎡ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5
芝生抜根除草 | 22.9 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8
[21 empty] | □ | [15 empty] | □ |  | 2
（８）うらら池横花壇 | [7 empty] | ＊ |  |  | ＊ |  |  | ＊ |  |  |  |  | ＊ |  | ＊ | [17 empty] | ＊：5
花壇面積 | 72 | ㎡ | [5 empty] | ② | [8 empty] | ⑥ |  |  |  |  | ⑧ | [16 empty] | 3
（９）レストラン横花壇 | [7 empty] | ＊ | [5 empty] | ＊ |  |  |  |  | ＊ |  | ＊ | [11 empty] | ＊ | [5 empty] | ＊：5
花壇面積 | 31.8 | ㎡ | ① | [6 empty] | ③ |  |  |  |  | ⑤ |  |  |  |  | ⑦ | [16 empty] | ⑧ |  | 5
（１０）展望塔横花壇 | [13 empty] | ＊ | ＊ |  |  |  | ＊ |  | ＊ | [17 empty] | 4
花壇面積 | 36.2 | ㎡ | [9 empty] | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | [18 empty] | 4
（１１）ログハウス横花壇 | [38 empty] | -
花壇面積 | 40.6 | ㎡ | [36 empty] | -
芝生縁切り | 30.9 | m | [5 empty] | ② |  | ③ |  | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ | [18 empty] | 6
芝生機械除草 | 21 | ㎡ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▽ | [16 empty] | 5
芝生抜根除草 | 21 | ㎡ |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ |  |  | ■ |  | ■ |  | ■ |  |  | ■ | [16 empty] | 8
（１２）カスケード | [38 empty] | -
コンテナ類、ハンギングバスケット、花壇 | [38 empty] | -
| 137 | ㎡ | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11
（１３）ゲート前階段 | [38 empty] | -
コンテナ類 | 27 | ㎡ | ① |  |  |  |  | ② |  | ③ |  | ④ |  |  | ⑤ |  | ⑥ |  |  | ⑦ |  | ⑧ | [5 empty] | ② | [5 empty] | ⑨ |  |  | ⑧ |  | 11
（注１）11月中旬の大花壇植え替え工は、植え替え総面積（135.3 ㎡）のうち41.3㎡が25株/㎡、94.0 ㎡が16株/㎡の植栽間隔となる。
（注２）３月上旬の植付工は大花壇の指定した範囲81.1㎡において施工。施工位置図及び植付図面を参照。
（注３）除草・パンジー花がら古葉取り工ＡおよびＢについて、施工対象はパンジー植栽区とする。このため、大花壇の施工面積は41.3㎡となる。
凡例及び期間別の各工種数量
月 |  |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  | ２月 |  |  |  | ３月 |  | 総数量
工種名 |  |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | （㎡）
◎：花苗植替工 (抜取・積込含む) |  |  |  | 39.2 | 115 | 47 | 135.3 |  |  |  |  | 135.3 | [6 empty] | 397 | 250.3 |  |  |  | 115 | 182.3 | [10 empty] | 81.1 |  |  | 1497.5
●：花苗植替工 (抜取・積込含まず) | [10 empty] | 350 | [12 empty] | 39.2 | [14 empty] | 389.2
〇：花苗植替工 抜取撤去 | [5 empty] | 350 |  |  |  |  | 39.2 | [12 empty] | 350 | [14 empty] | 739.2
＊：除草（手抜）・花がら古葉取り工 |  |  | 44.2 |  |  |  |  | 305 | 485.3 |  | 461.1 |  | 485.3 | 388.8 | 814.5 |  |  |  | 184.2 |  | 649.2 | 182.3 | [10 empty] | 71 | [5 empty] | 4070.9
＊A：除草（手抜）・パンジー花がら古葉取り工A | [26 empty] | 203.3 | [5 empty] | 203.3 | [5 empty] | 406.6
＊B：除草（手抜）・パンジー花がら古葉取り工B |  |  | 162 | 41.3 | [32 empty] | 203.3 |  | 406.6
①：病害虫駆除① |  |  | 974.1 | [35 empty] | 974.1
②：病害虫駆除② | [7 empty] | 660.7 | [19 empty] | 592.3 | [10 empty] | 1253
③：病害虫駆除③ | [9 empty] | 664.7 | [28 empty] | 664.7
④：病害虫駆除④ | [11 empty] | 979.9 | [26 empty] | 979.9
⑤：病害虫駆除⑤ | [14 empty] | 1011.7 | [23 empty] | 1011.7
⑥：病害虫駆除⑥ | [16 empty] | 1051.9 | [21 empty] | 1051.9
⑦：病害虫駆除⑦ | [19 empty] | 1011.7 | [18 empty] | 1011.7
⑧：病害虫駆除⑧ | [21 empty] | 975.1 | [14 empty] | 974.1 |  | 1949.2
⑨：病害虫駆除⑨ | [33 empty] | 592.3 |  |  |  |  | 592.3
▽：芝生縁切り | [6 empty] | 311.7 |  |  |  |  | 311.7 |  |  |  |  | 311.7 |  | 311.7 |  |  | 311.7 | [16 empty] | 1558.5
■：芝生機械除草 |  |  |  | 163.4 |  |  | 163.4 |  | 163.4 |  |  | 163.4 |  |  | 163.4 |  | 163.4 |  | 163.4 |  |  | 163.4 | [16 empty] | 1307.2
□：芝生抜根除草 | [20 empty] | 122.5 | [15 empty] | 122.5 |  | 245
（注４）芝生縁切り工のみ単位は m。
（注５）芝生機械除草は花壇の縁石側面も含む。
（注2）
（注３）
（注1）
（注2）
（注３）
（注３）
（注３）
（注４）
（注5）

## 植付工における薬剤・苦土石灰、牛糞堆肥使用量および植栽間隔
植替工時の薬剤、苦土石灰、牛糞堆肥使用量および植栽間隔
施行時期 | 花壇名 | 植付面積(㎡) | 苦土石灰(kg) | モスピラン(kg) | オルトラン(kg) | 牛糞堆肥(kg) | 油かす(㎏) | ようりん(㎏) | バーク堆肥（㎏） | 植栽間隔（株/㎡）
1㎡あたりの施用量(kg) |  |  | 0.1 | 0.006 | 0.006 | 0.45 | 0.18 | 0.12 | 5 |  | 備考
4月中旬～5月中旬 | 大花壇 | 135.3 | 13.53 | 0.8118 |  | 60.885 | 24.354 | 16.236 | 676.5 | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| 小花壇 | 47 | 4.7 | 0.282 |  | 21.15 | 8.46 | 5.64 | 235 | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| カスケード前花壇 | 115 | 11.5 | 0.69 |  | 51.75 | 20.7 | 13.8 | 575 | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| イベント広場北花壇 | 39.2 | 3.92 | 0.2352 |  | 17.64 | 7.056 | 4.704 | 196 | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| レストラン前花壇 | 350 | ㎡ 抜き取り撤去 | [7 empty] | 積込含む
施行時期 | 花壇名 | 植付面積(㎡) | 苦土石灰(kg) | モスピラン(kg) | オルトラン(kg) | 牛糞堆肥(kg) | 油かす(㎏) | ようりん(㎏) | バーク堆肥（㎏） | 植栽間隔（株/㎡） | 備考
1㎡あたりの施用量(kg) |  |  | 0.1 | 0.006 | 0.006 | 0.45 | 0.18 | 0.12 | 5
６月下旬～７月上旬 | 大花壇 | 135.3 | 13.53 |  | 0.8118 |  |  |  |  | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| 小花壇 | -
| カスケード前花壇 | -
| イベント広場北花壇 | 39.2 | ㎡ 抜取撤去 | [7 empty] | 積込含む
| レストラン前花壇 | 350 | 35 |  | 2.1 |  |  |  |  | 4 | 抜取・積込含まず | 株間50 cm
施行時期 | 花壇名 | 植付面積(㎡) | 苦土石灰(kg) | モスピラン(kg) | オルトラン(kg) | 牛糞堆肥(kg) | 油かす(㎏) | ようりん(㎏) | バーク堆肥（㎏） | 植栽間隔（株/㎡） | 備考
1㎡あたりの施用量(kg) |  |  | 0.1 | 0.006 | 0.006 | 0.45 | 0.18 | 0.12 | 5
９月上旬～９月下旬 | 大花壇 | 135.3 | 13.53 | 0.8118 | [5 empty] | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| 小花壇 | 47 | 4.7 | 0.282 | [5 empty] | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| カスケード前花壇 | 115 | 11.5 | 0.69 | [5 empty] | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| イベント広場北花壇 | -
| レストラン前花壇 | 350 | 35 | 2.1 | [5 empty] | 6 | 抜取・積込含む | 株間40 cm
施行時期 | 花壇名 | 植付面積(㎡) | 苦土石灰(kg) | モスピラン(kg) | オルトラン(kg) | 牛糞堆肥(kg) | 油かす(㎏) | ようりん(㎏) | バーク堆肥（㎏） | 植栽間隔（株/㎡） | 備考
1㎡あたりの施用量(kg) |  |  | 0.1 | 0.006 | 0.006 | 0.45 | 0.18 | 0.12 | 5
11月上旬～中旬 | 大花壇 (注１) | 135.3 | 13.53 |  | 0.8118 | 60.885 | 24.354 | 16.236 |  | パンジー25・他16 | 抜取・積込含む | 株間(パンジー)20 cm,（他）25 cm
| 小花壇 | 47 | 4.7 |  | 0.282 | 21.15 | 8.46 | 5.64 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| カスケード前花壇 | 115 | 11.5 |  | 0.69 | 51.75 | 20.7 | 13.8 |  | 25 | 抜取・積込含む | 株間20 cm
| イベント広場北花壇 | 39.2 | 3.92 |  | 0.2352 | 17.64 | 7.056 | 4.704 |  | 16 | 抜取・積込含まず | 株間25 cm
| レストラン前花壇 | 350 | ㎡抜取撤去 | [7 empty] | 積込含む
施行時期 | 花壇名 | 植付面積(㎡) | 苦土石灰(kg) | モスピラン(kg) | オルトラン(kg) | 牛糞堆肥(kg) | 油かす(㎏) | ようりん(㎏) | バーク堆肥（㎏） | 植栽間隔（株/㎡） | 備考
1㎡あたりの施用量(kg) |  |  | 0.1 | 0.006 | 0.006 | 0.45 | 0.18 | 0.12 | 5
３月上旬 | 大花壇 (注２) | 81.1 | 8.11 | 0.4866 | [5 empty] | 16 | 抜取・積込含む | 株間25 cm
| 小花壇 | -
| カスケード前花壇 | -
| イベント広場北花壇 | -
| レストラン前花壇 | -
（注１）11月中旬の大花壇植え替え工は、植え替え総面積（135.3 ㎡）のうち41.3㎡が25株/㎡、94.0 ㎡が16株/㎡の植栽間隔となる。
（注２）３月上旬の植付工は大花壇の指定した範囲81.1㎡において施工。施工位置図及び植付図面を参照。
植替工 工種別年間面積
植付工種 |  |  |  | 年間面積(m2) | 備考
25株/m2、苦土石灰、オルトラン粒剤、牛糞、油かす、ようりん |  |  |  | 203.3 | 抜取・積込含む
25株/㎡、苦土石灰、モスピラン粒剤、牛糞、油かす、ようりん、バーク堆肥 |  |  |  | 39.2 | 抜取・積込含む
25株/m2、苦土石灰、モスピラン粒剤 |  |  |  | 182.3 | 抜取・積込含む
16株/m2、苦土石灰、オルトラン粒剤、牛糞、油かす、ようりん |  |  |  | 94 | 抜取・積込含む
16株/m2、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  |  | 135.3 | 抜取・積込含む
16株/㎡、苦土石灰、モスピラン粒剤、牛糞、油かす、ようりん、バーク堆肥 |  |  |  | 297.3 | 抜取・積込含む
16株/m2、苦土石灰、モスピラン粒剤 |  |  |  | 196.1 | 抜取・積込含む
6株/m2、苦土石灰、モスピラン粒剤 |  |  |  | 350 | 抜取・積込含む
16株/㎡、苦土石灰、オルトラン粒剤、牛糞、油かす、ようりん |  |  |  | 39.2 | 抜取・積込含まず
4株/m2、苦土石灰、オルトラン粒剤 |  |  |  | 350 | 抜取・積込含まず
抜取撤去 |  |  |  | 739.2 | 積込含む
植替工（抜取撤去含む）年間の面積合計 |  |  |  | 1497.5
植替工（抜取撤去含まず）年間の面積合計 |  |  |  | 389.2
植替工 年間の植え付け面積合計 |  |  |  | 1886.7
抜取撤去工の年間面積合計 |  |  |  | 739.2
植替工及び抜取撤去工 総面積 |  |  |  | 2625.9